## Feuille1
macro planning du projet			Macro planning de charge du projet		Budget prévisionnel du projet sur une base de 250€/jour (en k€)
Dénomination des phases	Date de début du projet	Date de fin du projet	Ressources internes (en jour/homme)	Ressources externes (en jour/homme)
Cahier des charges			3	0	750
Maquettage du site			3	0	750
informations de connexion			2	0	500
enregistrer mes informations			2	0	500
système de map (API google maps)			3	0	750
page utilisateurs			2	0	500
deposer des fichiers images sur le site			3	0	750
système de notation			3	0	750
espace commentaire			2	0	500
espace administrateur			4	0	1000
sécurisation des données			5	0	1250
stratégie SEO			3	0	750
Base de données			5	0	1250
					10000